## Sheet1
Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24
Desarrollo del Proyecto
Investigación de Web Scraping | 2019-06-20 | 2019-06-23 | bar: 2019-06-20 to 2019-06-23
Desarrollo de codigo Web scraping | 2019-06-22 | 2019-07-08 | bar: 2019-06-22 to 2019-07-08
Desarrollo Backend de sitio web | 2019-06-20 | 2019-07-22
Desarrollo Frontend de sitio web | 2019-06-27 | 2019-07-22 | bar: 2019-06-27 to 2019-07-23
Investigación de algoritmo greedy | 2019-07-11 | 2019-07-12 | bar: 2019-07-11 to 2019-07-12
Implementación de algoritmo greedy | 2019-07-12 | 2019-07-22 | bar: 2019-07-12 to 2019-07-22
Desarrollo de Documentos
Elaboracion del Plan General | 2019-06-24 | 2019-06-25 | bar: 2019-06-24 to 2019-06-25
Elaboracion del Requerimientos | 2019-07-01 | 2019-07-02 | bar: 2019-07-01 to 2019-07-02
Elaboracion del Manual de Usuario | 2019-07-20 | 2019-07-21 | bar: 2019-07-20 to 2019-07-21
Elaboracion de la Planificacion | 2019-07-22 | 2019-07-23 | bar: 2019-07-22 to 2019-07-23
Elaboracion de Informe Final | 2019-07-20 | 2019-07-23 | bar: 2019-07-21 to 2019-07-23